## Requirement
Yêu cầu xây dựng ứng dụng trên Android với giao diện tương tự app
HaiVL 2.0 trên Android
Dữ liệu được lấy từ website http://www.ala.vn/

## Estimate
Estimate
No. | Task name | Time (hours)
1 | Nghiên cứu chức năng app haivl trên Android | 10
| List ra danh sách các chức năng chính trên app haivl | 2
| Lập danh sách các thao tác trên app haivl | 2
| Tạo file design giao diện cho 1 device (Samsung Galaxy tab 2 7.0) | 6
2 | Nghiên cứu chức năng của website ala.vn | 10
| Nghiên cứu cấu trúc giao diện website ala.vn | 5
| Nghiên cứu cấu trúc database của website ala.vn | 5
3 | Xây dựng giao diện chính | 30
| Xây dựng template cho giao diện chung | 18
| Xây dựng giao diện Image view | 4
| Xây dựng giao diện Video view | 4
| Xây dựng giao diện Gif view | 4
4 | Xây dựng menu | 16
| Xây dựng giao diện menu top-bottom: | 6
| - Mở menu chính | 1
| - Reload button | 1
| - Like button | 1
| - Comment button | 1
| - Download button | 1
| - Share button | 1
| Xây dựng giao diện menu chính: | 6
| - "Mới" | 0.5
| - "Chưa xem" | 0.5
| - "Hot" | 0.5
| - "Cũ" | 0.5
| - "Bình chọn" | 0.5
| - "Đăng ảnh" | 0.5
| - "Video" | 0.5
| - "Đăng nhập" | 1
| - "Thông báo" | 0.5
| - "Tùy chọn" | 0.5
| - "Ứng dụng hay" | 0.5
| Xây dựng thao tác touch lên các menu item | 4
5 | Xây dựng cơ chế kết nối với database của website ala.vn | 32
Chờ liên lạc với bên admin của ala.vn
6 | Xây dựng cơ chế kết nối với facebook | 16
| Xây dựng cơ chế đăng nhập | 5
| Xây dựng cơ chế quản lý hình đã xem | 5
| Xây dựng cơ chế đăng ảnh | 6
7 | Xây dựng cơ chế kết nối với youtube | 8
8 | Xây dựng cơ chế Notification | 8
9 | Xây dựng cơ chế comment | 8
10 | Xây dựng cơ chế đặt quảng cáo | 4
11 | Xây dựng giao diện cho các kích thước màn hình khác nhau | 24
Các loại màn hình sẽ define sau
| Tổng số giờ | 166
| Tổng số ngày | 20

## SVN
1. Project SVN
https://alaproject.googlecode.com/svn/trunk
2. Document
https://alaproject.googlecode.com/svn/trunk/Document
3. Source code
https://alaproject.googlecode.com/svn/trunk/Source

## TaskSchedule
No. | Task name | Time (hours) | PIC | Start | End | Note
1 | Nghiên cứu chức năng app haivl trên Android | 10
1.1 | List ra danh sách các chức năng chính trên app haivl | 2 | HienTP | 2014-08-08 | 2014-08-08 | Done
1.2 | Lập danh sách các thao tác trên app haivl | 2 | TamNT | 2014-08-08 | 2014-08-08 | Done
1.3 | Tạo file design giao diện cho 1 device (Samsung Galaxy tab 2 7.0) | 6 | HienTP, TamNT | 2014-08-09 | 2014-08-09
2 | Nghiên cứu chức năng của website ala.vn | 10
2.1 | Nghiên cứu cấu trúc giao diện website ala.vn | 5 | HuyNV | 2014-08-08 | 2014-08-09 | Done
2.2 | Nghiên cứu cấu trúc database của website ala.vn | 5 | HuyNA | 2014-08-08 | 2014-08-09 | Done
3 | Xây dựng giao diện chính | 30
3.1 | Xây dựng template cho giao diện chung | 18 | HienTP, TamNT | 2014-08-10 | 2014-08-13
3.2 | Xây dựng giao diện Image view | 4 | HienTP | 2014-08-14 | 2014-08-15
3.3 | Xây dựng giao diện Video view | 4 | TamNT | 2014-08-14 | 2014-08-15
3.4 | Xây dựng giao diện Gif view | 4 | HienTP | 2014-08-16 | 2014-08-17
4 | Xây dựng menu | 16
4.1 | Xây dựng giao diện menu top-bottom: | 6 | TamNT | 2014-08-16 | 2014-08-17 | Done
4.1.1 | - Mở menu chính | 1
4.1.2 | - Reload button | 1
4.1.3 | - Like button | 1
4.1.4 | - Comment button | 1
4.1.5 | - Download button | 1
4.1.6 | - Share button | 1
4.2 | Xây dựng giao diện menu chính: | 6 | HienTP | 2014-08-17 | 2014-08-19 | Done
4.2.1 | - "Mới" | 0.5
4.2.2 | - "Chưa xem" | 0.5
4.2.3 | - "Hot" | 0.5
4.2.4 | - "Cũ" | 0.5
4.2.5 | - "Bình chọn" | 0.5
4.2.6 | - "Đăng ảnh" | 0.5
4.2.7 | - "Video" | 0.5
4.2.8 | - "Đăng nhập" | 1
4.2.9 | - "Thông báo" | 0.5
4.2.10 | - "Tùy chọn" | 0.5
4.2.11 | - "Ứng dụng hay" | 0.5
4.3 | Xây dựng thao tác touch lên các menu item | 4 | TamNT | 2014-08-18 | 2014-08-19 | Done
5 | Xây dựng cơ chế kết nối với database của website ala.vn | 32
| Chờ liên lạc với bên admin của ala.vn |  | HuyNA2 | 2014-08-10 | 2014-08-21
5.1 | Xây dựng các class model | 8 | HuyNV
5.2 | Xây dựng các phương thức lấy dữ liệu từ database ala.vn | 24 | HuyNA
5.2.1 | Xây dựng các script PHP | 8 | HuyNA
5.2.2 | Xây dựng các phương thức Data access | 8 | HuyNA
5.2.3 | Xây dựng Controller class | 8 | NguyenPT
6 | Xây dựng cơ chế kết nối với facebook | 16
6.1 | Xây dựng cơ chế đăng nhập | 5 | HuyNV | 2014-08-10 | 2014-08-11 | Done
6.2 | Xây dựng cơ chế quản lý hình đã xem | 5 | HuyNV | 2014-08-12 | 2014-08-14 | Pending
6.3 | Xây dựng cơ chế đăng ảnh | 6 | HuyNV | 2014-08-15 | 2014-08-16
7 | Get dữ liệu và hiển thị data cho các màn hình | 24
7.1 | Các màn hình hiển thị image <Mới, Chưa xem, Hot, Cũ, Bình chọn> | 16 | TamNT
7.2 | Các màn hình khác <Đăng ảnh, Video, Đăng nhập, User, Tùy chọn, Thông báo, Bình luận> | 8 | HienTP
8 | Xây dựng cơ chế kết nối với youtube | 8 | HuyNV | 2014-08-17 | 2014-08-19
9 | Xây dựng framework cho application Android | 16 | NguyenPT | 2014-08-13 | 2014-08-19
10 | Xây dựng cơ chế Notification | 8 | TBD | TBD | TBD | (to be define)
11 | Xây dựng cơ chế comment | 8 | TBD | TBD | TBD
12 | Xây dựng cơ chế đặt quảng cáo | 4 | TBD | TBD | TBD
13 | Xây dựng giao diện cho các kích thước màn hình khác nhau | 24 | TBD | TBD | TBD
14 | Tạo tài liệu design | 16 | NguyenPT
| Total | 182
Formulas:
Start = [End, row above]+1
End = [Start]+3
End = [Start, row above]+2

## Q&A
No. | Question | Document | PIC | Open Date | Answer | Close Date | Status
1 | Đối với những chức năng có trên haivl app nhưng không có trên website ala.vn thì giải quyết như thế nào? |  | NguyenPT | 2014-08-08 |  |  | Opened

## Data (hidden)
PIC | Status
NguyenPT | Opened
HuyNV | Closed
TamNT | Pending
HuyNA | Cancel
HienTP