## Requirement
Bên mình có cái site truytimthanh.com, muốn viết app lấy dữ liệu từ website này.
Giống y chang app haivl cũng được, vì bản thân website cũng là bản sao rồi!
http://www.ala.vn/

## Estimate
Task breakdown
No. | Task name | Time (hours)
1 | Nghiên cứu chức năng app haivl trên Android | 4
| List ra danh sách các chức năng chính trên app haivl | 1
| Lập danh sách các thao tác trên app haivl | 1
| Tạo file design giao diện cho 1 device (Samsung Galaxy tab 2 7.0) | 2
2 | Nghiên cứu chức năng của website ala.vn | 8
| Nghiên cứu cấu trúc giao diện website ala.vn | 4
| Nghiên cứu cấu trúc database của website ala.vn | 4
3 | Xây dựng giao diện chính | 32
| Xây dựng template cho giao diện chung | 20
| Xây dựng giao diện Image view | 4
| Xây dựng giao diện Video view | 4
| Xây dựng giao diện Gif view | 4
4 | Xây dựng menu | 16
| Xây dựng giao diện menu top-bottom: | 6
| - Mở menu chính | 1
| - Reload button | 1
| - Like button | 1
| - Comment button | 1
| - Download button | 1
| - Share button | 1
| Xây dựng giao diện menu chính: | 6
| - "Mới" | 0.5
| - "Chưa xem" | 0.5
| - "Hot" | 0.5
| - "Cũ" | 0.5
| - "Bình chọn" | 0.5
| - "Đăng ảnh" | 0.5
| - "Video" | 0.5
| - "Đăng nhập" | 1
| - "Thông báo" | 0.5
| - "Tùy chọn" | 0.5
| - "Ứng dụng hay" | 0.5
| Xây dựng thao tác touch lên các menu item | 4
5 | Xây dựng cơ chế kết nối với database của website ala.vn | 32
Chờ liên lạc với bên admin của ala.vn
6 | Xây dựng cơ chế kết nối với facebook | 16
| Xây dựng cơ chế đăng nhập | 5
| Xây dựng cơ chế quản lý hình đã xem | 5
| Xây dựng cơ chế đăng ảnh | 6
7 | Xây dựng cơ chế kết nối với youtube | 8
8 | Xây dựng cơ chế Notification | 8
9 | Xây dựng cơ chế comment | 8
10 | Xây dựng cơ chế đặt quảng cáo | 4
11 | Xây dựng giao diện cho các kích thước màn hình khác nhau | 24
Các loại màn hình sẽ define sau
| Tổng số giờ | 160
| Tổng số ngày | 20

## SVN
1. Project SVN
https://alaproject.googlecode.com/svn/trunk/
2. Document
https://alaproject.googlecode.com/svn/trunk/Document
3. Source code
https://alaproject.googlecode.com/svn/trunk/Source